花蓮縣光復國小110年度國家防災日

地震避難掩護演練實施計畫

壹、依據：

一、花蓮縣110年8月18日府教設字第1100165295號文辦理。

貳、目的：

一、配合行政院於「國家防災日」推動「全國學生地震演習」，辦理一分鐘內所有參與者完成地震避難掩護動作(趴下、掩護、穩住3個要領）為主軸。

二、藉模擬實作強化各級學校及幼兒園師生災害防救、自救救人與應變能力，養成學生及幼童在地震發生時有正確的本能反應，如何在地震發生時保護自己，以做好全面防震準備，有效減低災損，維護校園及師生安全。

參、實施時間：110年9月17日（星期五）上午9時21分整。

肆、參加對象：本校全體教職員工、社區人士及學生。

伍、實施方式：

一、於110年8月30日(星期一)前對校內教職員工生及家長完成地震就地避難掩護演練計畫、地震避難掩護演練時間流程及應作為事項之宣導說明，並完成先期推演工作。

二、避難活動：

(一)【工作協調會議】:110年08月31日(星期二) 09：00~09:30。

(二)【第一次預演】時間：110年09月 09日(星期四) 08：10~08：30。

(三)【第二次預演】時間：110年09月16日(星期四) 08：10~08：30。

(四)【屆時視預演情況斟酌是否增加預演次數。】

(五)【正 式 演 練】時間：110年09月17日(星期五) 09：21~10：00。

(六)【檢 討 會 議】：演練完，利用課間活動召開檢討會10：00~10：20。

四、正式演練：本校訂於110年9月17日（星期五）上午9時21分整辦理。

（一）地震避難掩護演練狀況發布方式：運用校內廣播系統（或喊話器）發布。

（二）全體教職員工及學生實施一分鐘就地避難掩護動作。

（三）一分鐘後由師長引導疏散至操場，並完成人員清查及安全回報動作。（如複合行防災演練）

| 國家防災日各級學校及幼兒園地震避難掩護演練流程及注意事項 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 演練階段劃分 | 校園師生應有作為 | 注意事項 |
| 階段一：地震發生前 | - 熟悉演練流程及相關應變作為。 - 依表定課程正常上課。 | - 針對演練程序及避難掩護動作要領再次強調與說明。 - 完成警報設備測試、教室書櫃懸掛物固定、疏散路線障礙清除等工作之執行與確認。 |
| 階段二：地震發生 【運用校內廣播系統、喊話器或依各校現有設施發布（全國高級中等以下學校應配合交通部中央氣象局強震即時警報軟體之模擬地震訊息辦理演練，若上開軟體未發布警示聲響，請學校自主啟動或依前述設施辦理演練）】 | 地震發生時首要保護自己，優先執行「趴下、掩護、穩住」抗震保命三步驟。 | - 師生應注意自身安全，保護頭頸部，避免掉落物砸傷。（因頭頸部最為脆弱） - 室內：應儘量在桌下趴下，並以雙手緊握住桌腳。 圖示來源:內政部 - 室外：應保護頭頸部，避開可能的掉落物。 |
| 階段三：地震稍歇 （以警示聲響或廣播方式發布） | - 地震稍歇後，儘速疏散，並留意疏散路線的安全性。 - 成立緊急應變小組，由指揮官（校長或代理人）判斷緊急疏散方式。 - 聽從師長指示依平時規劃之路線進行避難疏散（離開場所時再予以關閉電源）。 - 抵達安全疏散地點（抵達時間得視各校地形狀況、幅員大小、疏散動線流暢度等情形調整）。 - 各班任課老師於疏散集合後儘速完成人員清點及回報，並安撫學生情緒。 | - 以防災頭套、較輕的書包等具備緩衝保護功能的物品保護頭頸部。 - 特殊需求學生應事先指定適當人員協助避難疏散；演練當時，避難引導人員請落實協助避難疏散。 - 不推、不跑、不語，在避難引導人員引導下至安全疏散地點集合。 - 以班級為單位在指定位置集合（集合地點在空曠場所時，不需再用物品護頭）。 - 任課老師請確實清點人數，並逐級完成安全回報。 - 依學校課程排定，返回授課地點上課。 |
| 備註： - 全國高級中等以下學校於 9 月 17 日上午 9 時 21 分，至少完成階段二演練流程。各主管教育行政機關得依在地學校需求，自行規劃於 9 月份進行完整之避難疏散演練。 - 各公私立大專校院及幼兒園於 9 月份自行訂定演練日期，完成三階段演練流程。 - 如遇雨天，請攜帶雨具，進行疏散演練。因疫情影響，今年為避免群聚得停辦疏散、集結點名之流程，爰請老師以 5 分鐘時間依附件 2 資料向學生說明地震避難疏散原則。 |  |  |

學校地震避難掩護應變參考程序

參考資料來源：內政部、教育部

情境：搖晃劇烈、站立不穩，行動困難，幾乎所有學生會感到驚嚇、恐慌、高處物品掉落，傢俱、書櫃移位、搖晃，甚或翻倒。

一、學生在教室或其他室內：(如圖書館、社團教室、福利社、餐廳等)

(一)保持冷靜，立即就地避難。

1.就地避難的最重要原則就是先快速判斷是否有掉落物及倒塌物品進而優先

保護頭頸部及身體。避難地點例如：

(1)桌子或堅固的物品下方(桌子物件若可能造成傷害則不宜，例如：玻璃

桌面) 。

(2)牆角要確認上方懸掛物品是否可能墜落、是否有玻璃窗可能爆裂等危

險狀況。

2.避免選擇之地點：

(1)窗戶旁。

(2)電燈、吊扇、投影機下等易墜落物之下方。

(3)未經固定的書櫃、掃地櫃、電視、蒸便當箱、冰箱或飲水機旁或貨物櫃

旁(下)。

(4)建物橫樑、黑板、公布欄下。

3.遵循地震避難掩護三要領：趴下、掩護、穩住，直到地震搖晃結束若使用

輪椅、助行器輔具者，應以鎖住、掩護、穩住，直到地震搖晃結束。

4.躲在桌下時，應盡可能趴下壓低頭部，優先保護頭頸部且雙手握住桌腳以

桌子掩護並穩住身體及桌子。到任何空間都要養成習慣，快速瀏覽地震發

生時可能的保護屏障避免電燈、吊扇或天花板、水泥碎片等掉落造成傷害。

(二)當地震稍歇時，應聽從師長指示，依平時規劃之疏散路線，快速疏散。注意

事項如下：

1.應依規劃路線疏散。疏散時可用具備「緩衝」保護功能的物品保護頭頸部(例

如：較輕的書包、軟墊、墊板反折形成緩衝等)若學生行走仍需要牽手或老

師引導，則建議可用頭套或頭盔等輔助器材。

2.災時需冷靜應變，才能有效疏散，遵守「三不原則」：不推、不跑、不語。

大聲喧嘩、跑步，易引起慌亂、推擠，因而造成意外。若學生面對突發事件

有所恐懼或慌張，因而有放聲大哭或突然言語不止等壓力行為，老師仍應盡

可能引導學生疏散。

3.避難疏散路線規劃，應避開修建中或老舊建物或走廊，並考量學生同時疏散流量，務必使疏散動線順暢；另外，要特別留意低年級及特殊需求學生（身心障礙學生及幼兒等）之避難疏散需求。

(三)抵達安全地點（操場或其他地點）後，教職員工生均應確實點名，確保所有人員皆已至安全地點，並安撫情緒；若有人員未到（或受傷），應盡速執行相關應變任務。

二、學生在室外：

(一)保持冷靜，立即就地避難。

1.在走廊時應注意是否有掉落物、窗戶玻璃爆裂等狀況，盡可能就地趴下保

護頭頸部地震稍歇時應立即疏散至空地或安全地點。

2.在操場時應避開籃球架、足球門、大型喬木等可能傾倒之物品。若已無墜

落物之疑慮，則以就地等待為原則 。

3.千萬不要觸碰掉落的電線。

(二)抵達安全地點（操場或其他地點）後，教職員工生均應確實點名，確保所有

人員皆已至安全地點，並安撫情緒；若有人員未到（或受傷），應盡速執行相

關應變任務。

※特別注意事項：

(一)低年級學生、特教班或資源班學生應由專人引導或由鄰近老師負責帶領；特

殊教育學校得視需求規劃等待救援點。

(二)在實驗室、實驗工廠或廚房，應立即保護頭頸部，遠離火源或化學藥品，尋找安全的掩護位置，並依地震避難掩護要領就地避難，俟地震稍歇後關閉火源、電源，進行疏散避難。如果正在火源、電源旁，應順手關閉火源或電源，再行就地避難；如果不在順手範圍，應先就地避難，優先保護自身安全。

(三)如在大型體育館、演講廳或視聽教室，應先注意是否有掉落物，於座位就地掩蔽並保護頭頸部，搖晃停止後再行疏散。

(四)在建築物內需以具備緩衝效果之物品保護頭頸部；當離開建築物到空曠地後，若已無墜落致傷之可能，則不需再特別掩護。

(五)地震大力搖晃時，移動可能導致跌倒，毋須特別前往開門與關閉燈具電源；地震稍歇且啟動疏散時，應記得關閉使用中之電源。

花蓮縣光復國小110年班級避難逃生路線圖

| 疏散方向 | 疏散班級 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 六禮教室旁邊樓梯 | 六禮、五禮 |  |
| 四禮教室旁邊樓梯 | 四禮 |  |
| 校長室、校史室中間樓梯 | 五禮 |  |
| 直接往中庭第一集合點 | 一禮、二禮、三禮 |  |
| 幼兒園遊樂器材區旁空地 | 幼兒園 |  |

遊樂器材區

幼兒園教室                   廁所

幼兒園指揮所

1F   2F                                    停車場

資  綜教3                              五禮

2F    團體    樓    四禮         源  綜合   自然科    樓     六禮       綜合     2F

輔導室                        班  教室2   教室                         教室1

1F  科技教室  梯   體教室1      健康中心    三禮    梯         辦 公 室        1F

2F   1F                                               1F   2F

英文   一                                                       教    電

教室   禮                                                       師    腦

研    教

圖   二                                                       習    室

書   禮                                                       室

室

檔    校

2F    1F                                                       案    長

室    室

閱    輔

覽    導                                                       樓  梯

室    室                         禮 禮 禮

四 五 六                     教    校

原資  音樂                        禮 禮 禮                     材    史

教室  教室                        一 二 三                     室    室

樓 梯                        指揮所                   1F    2F

樂器室  體育教學  1F

教室2

學生  藝術教室  2F

宿舍

花蓮縣光復國小110年地震災害演練腳本

搶救組

緊急救護組

通報組

避難引導組安全防護組

副指揮官(兼發言人)

指揮官

| 編 組 | 負責人員 | 負責工作 |
| --- | --- | --- |
| 指揮官 | 巫賢偉校長 | 1.負責指揮、督導、協調。 2.依情況調動各組織間相互支援。 |
| 副指揮官 (兼發言人) | 范曉君主任 | 1.負責統一對外發言。 2.通報中心受災情形、目前處置狀況等。 |
| 搶救組 緊急救護組 | 何夢華主任 李明一先生 李雅芳護士 張雅雯老師 陳龍正教練 呂杰隆教練 林彥睿教練 陳嘉彬老師 | 1.受災學校教職員生之搶救及搜救。 2.清除障礙物協助逃生。 3.強制疏散不願避難之學校教職員生。 4.設立急救站，檢傷分類，基本急救、重傷患就醫護送。 5.安撫及心理諮商，提供紓解壓力方法。 6.平常急救常識宣導。 |
| 通報組 | 楊德權組長 范曉君主任 梁祺佳老師 張維芳主任 | 1.通報應變中心已疏散人數、收容地點、災情及學校教 職員、學生疏散情況。 2.負責蒐集、評估、傳播和使用有關於災害與資源與狀 況發展的資訊。 3.通報地方救災、治安、醫療等單位，並請求支援。 4.負責協調及主導各組中所有運作。 |
| 避難引導組 安全防護組 | 蔡家琳組長 鄭欣梅組長 各班導師 (含幼兒員) 趙慶成先生 詹寶童先生 劉 真女士 范凱琍女士 宋宛臻老師 曹梅花老師 吳惠美老師 蔡秀珠廚工 黃春妹女士 | 1.平常擬定緊急疏散防災地圖(疏散路線和集合地點)。 2.協助教職員工生緊急疏散及安置，安置及人員清點。 3.在疏散集合地點設置服務台，提供協助與諮詢。 4.協助避難至學校之民眾應急所需。 5.毀損建物與設施之警戒標示 6.採購、儲備醫藥、協助發放生活物資、糧食及飲水。 7.各項救災物資之登記、造冊、保管及分配。 8.防救災設施操作（例如：緊急發電機、防水閘門…）。 9.協助設置警戒標誌及交通管制。 10.維護學校災區及避難場所治安。 |

第一階段：事故發生與察覺

| 時 間 | 演練 程序 | 演練口白與動作 | 地 點 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 ： 21 ｜ 09 ： 23 | 一、事故發生與察覺 | 演練開始 (播放地震音效 20秒 ) | 教 室 | 全校廣播 |

第二階段：引導學生疏散

| 時 間 | 演練 程序 | 演練口白與動作 | 地 點 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 ： 23 ｜ 09 ： 26 | 二、引導學生疏散、 | <演練對白> 校長：全校老師、同學請注意，地震 已經稍歇，請大家保持鎮靜不 要慌張，請各班老師引導學生 依緊急避難疏散逃生路線離開 教室到中庭集合。 學務組長：請同學用物品保護頭部， 並「不語、不推、不跑」， 立即疏散逃生至避難地點 中庭集合。請各班老師安 撫學生情緒，並在集合地 點清點班級學生人數。 | 教 室 | 若為科任 課時，請科任老師先將學生安全帶至集合地點 。請導師盡快至集合點接手學生。 |

第三階段：啟動緊急應變小組

| 時 間 | 演練 程序 | 演練口白與動作 | 地 點 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 ： 26 ｜ 09 ： 31 | 三、啟動緊急應變小組。 | <演練對白> 1.學校於地震發生後，立刻於中庭成 立緊急應變中心，由校長擔任指揮 官，各組成員開始執行任務。 2.指揮官(校長)：緊急應變小組各組 人員是否到齊？ 3.通報組長(學務組長)：通報組到齊。 4.避難引導/安全防護組長(教學組 長)：避難引導/安全防護組到齊。 5.搶救/救護組長 (總務主任)：搶救/ 救護組到齊。 6. 指揮官：應變中心各組成員開始執 行任務。 7. 指揮官：請避難引導、安全防護組確認人員是否全數疏散。 8. 指揮官：請搶救/救護組保持通道暢通，並進行現場管制，避免有人再度進入教室區，確保每位師生都安全疏散。 9.指揮官：各班老師請注意，請先安 撫班上學生情緒，在集合 地點清點人數並回報學務 組長，不要讓學生任意走 動。 | 中 庭 |  |

第四階段：緊急傷患救助

| 時 間 | 演練 程序 | 演練口白與動作 | 地 點 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 ： 31 ｜ 09 ： 41 | 四、緊急傷患救助。 | <演練對白> 1.四禮導師：報告學務組長，在北邊 一樓樓梯口有本班一名 學生受傷，該生在下樓 梯時腳步沒踩穩而跌倒 ，初步判定沒有骨折， 需要人員前來協助移動 受傷學生。 2.學務組長：知道。 3.學務組長：報告校長，在北邊一樓 樓梯口有一名學生受傷 ，初步判定沒有骨折， 需先帶離現場包紮，避 免餘震發生。 4.指揮官：好，我知道了，請搶救組 及救護組救護學生。 5.指揮官：請救護組(杰隆)立刻聯絡 光復消防隊(8701719)請 求支援，並請該生導師通 知家長。 6.杰隆：光復消防隊嗎？這裡是光復 國小，我們有一位受傷學生 等待送醫。請派救護車前來 支援救護。 連絡電話是 0918096198。 7.救護車抵達，協助將受傷學生送上 救護車。 8.通報組長：報告校長，本校國小部 及幼兒園上課人數174 人，已疏散173人。目 前有一名學生受傷，已 由救護車送至鳳林榮民 醫院，而該生家長也以 前往醫院中。 9.指揮官：好，瞭解。 | 中 庭 |  |

第五階段：災情掌握與通報

| 時 間 | 演練 程序 | 演練口白與動作 | 地 點 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 ： 41 ｜ 09 ： 46 | 五、災情掌握與通報。 | <演練對白> 1.指揮官：通報組長，請你將學校目 前各項災情計資料以及救 災作業處理結果，通報教 育處及校安通報中心。 2.通報組長：您好！這裡是光復國小 ，我是教導主任范曉君 ，連絡電話0935790161 ，我要作地震災情回報 ，時間是110年9月17 日上午9點21分，本 校在地震災情發生後已 緊急疏散全校師生 人，地震後受傷學生一 人，已送往鳳林榮民醫 院進行醫治。學校建築 物目前無倒塌現象，損 失金額有待估計，請將 本校通報內容紀錄，如 有後續狀況將再行回報 。謝謝！ 3.指揮官：全校師生注意，目前所有 人員皆已安全疏散，受傷 同學也已妥善處理，本次 演練到此結束。 | 中 庭 |  |